附件1

辽东学院岁末年初校园安全“百日攻坚战”工作方案

按照《辽宁省安全生产委员会关于印发全省岁末年初安全生产“百日攻坚战”工作方案的通知》（辽安委【2023】30号文件的部署要求，切实做好岁末年初校园安全生产和消防安全工作，坚决遏制群体性火灾事故发生，学校安全工作领导小组决定从即日起至2024年3月底，在全校范围内集中开展校园安全“百日攻坚战”工作，特制定本方案。

- 一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于校园安全的一系列重要指示批示精神，深刻吸取近期省内外典型事故教训，牢固树立“隐患就是事故”的理念，全面排查整治校园安全隐患，超前分析研判校园可能影响安全稳定的各类风险，坚决遏制重特大事故发生，全力做好岁末年初、寒假春节、“两会”等重要时段校园安全工作，为辽宁全面振兴新突破三年行动提供有力保障。

- 二、工作重点

本次“百攻坚战”重点排查整治校园消防安全、燃气安全、校舍安全、交通安全、假期师生安全等关键环节隐患，并对我校2023年以来安全隐患排查行动、安全专项督察发现的问题进行集中整治。

- 三、工作内容

（一）消防安全。严格落实《辽东学院冬春消防安全防范工作方案》要求，逐级落实消防安全责任制，建立健全工作档案，隐患台账和应急预案，提高消防安全精细化管理水平，将消防安全投入纳入年度经费预算，合理配置消防设施，确保消防设施完好有效，隐患及时排除。

（二）燃气安全。要严格按照《关于辽宁省城镇燃气安全专项整治复盘行动的通知》要求，按照“谁检查、谁签字、谁负责”用全签字落实专项整治责任，用全建档推动问题隐患追朔，确保专项整治工作成效。

（三）校舍安全。要对校内“大跨度结构”建筑进行安全隐患排查，对不按设计施工、荷载不达标、结构存在缺陷、材料锈蚀失修的建筑，迅速撤离人员，坚决停用整改。对存在超过使用年限，变更使用条件等问题建筑，要使用临时管控措施。如与暴雪天气，要及时清除积雪，减小楼顶负荷。同时，要教育学生，不要在屋檐下行走，防止化冻冰锥掉落砸伤。

（四）交通安全。要将提高学生安全意识和自我防护能力作为安全教育的重要内容，增强学生自觉遵守交通法规的意识。同时要优化校园及周边交通安全环境，严格规范校车安全管理，准确掌握校车运行管理状况，切实消除校车驾乘安全隐患。

（五）安全教育。要结合实际推行安全教育“1530”工作机制，聚焦火灾、交通事故、食品中毒、自然灾害、网络沉迷、电信诈骗等假期多发易发安全事件，在放假离校前集中开展一次面向全体学生的安全教育和警示活动，确保落实到每名学生，联系到每个家庭，要提醒学生假期出行要注意自身安全，不违法驾驶机动车辆，不轻信网络信息，不参与网络迷信和网络赌博等活动，严防各类安全事故发生。

- 四、时间步骤

自通知之日起至2024年3月底结束，分三个阶段：

（一）动员部署阶段（1月31日前）。各单位（部门)要结合实际、认真筹划、周密安排、迅速行动，通过细化方案，加强宣传，分步推进等措施，实现师生全员知晓、全体参与、全面落实。

（二）自查阶段（2月1日至3月1日）。各单位（部门）要以方案提出的6各方面内容为重点，对照《辽宁省校园安全督察检查标准（试行）》，对涉及校园全要素、全类型、全流程的风险隐患进行一次全面排查，填写《发现问题确认单》，明确整改重点，细化整改措施。

（三）总结评估阶段（3月1日至3月20日）。各单位（部门）要全面总结岁末年初校园安全“百日攻坚战”工作情况，总结经验、评估效果，分析问题，填写《发现问题确认单》，并于3月20日前报送校安全工作领导小组办公室。

- 五、相关要求

（一）加强组织领导。各单位（部门）要认真落实“党政同责，一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，加强组织领导，落实工作责任，真正把解决学校基础性、深层次问题摆在重要位置，深刻剖析隐患成因，研究提出有针对性的对策措施。

（二）紧盯关键环节。各单位（部门）要深入开展岁末年初校园安全“百日攻坚战”，紧盯苗头隐患，全面排查风险，明确任务措施，细化各部位、各环节、各岗位的工作责任，持续加大校园安全资金投入力度，对各类安全隐患做到早识别、早发现、早预警、早处置。

（三）加强信息报送。各单位（部门）要加强信息报送，明确专人负责，材料报送情况纳入年度绩效考核，请于3月20日前将本单位（部门）岁末年初校园安全“百日攻坚战”工作总结及《发现问题确认单》，报送校安全工作领导小组办公室。

（联系人：关明伟，电话：13941529488。）

学校安全工作领导小组办公室

2024年1月27日